## Sheet1
市住建执法总队2021年“双随机、一公开”部门联合检查执法计划
序号 | 检查执法名称 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象 | 抽查比例 | 牵头部门 | 时间安排
1 | 春季开复工项目检查执法 | 对项目质量管理人员配备情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项 | 全市房屋建筑和市政基础设施工程（包含轨道交通和燃气供热工程）春节后已复工的项目 | 各类项目不少于2%且不少于30个项目 | 房屋建筑工程执法支队 | 3-4月
|  | 对施工现场建筑材料、建构筑物、设备和商品混凝土管理情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对按工程设计图纸施工情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对工程冬施部位结构实体质量检测情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对按工程施工方案施工情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对施工单位质量培训、技术交底情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对监理规划、监理实施细则编制审批情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对监理单位旁站、巡视和平行检验情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对危大工程施工现场严格按照专项施工方案施工情况开展巡查抽查 | 施工安全重点检查事项
|  | 对施工现场施工起重机械、盾构机械和自升式架设设施备案、检测、验收、安拆、使用等重点环节开展巡查抽查 | 施工安全重点检查事项
|  | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场高处坠落、物体打击等安全防护措施落实情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
1 |  | 对施工现场预防机械伤害措施情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场预防基坑边坡、架体等坍塌措施情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场预防触电、火灾措施落实情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场使用的安全施工用具、材料、防护用品等符合安全管理要求情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场应采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 文明施工重点检查事项
|  | 对施工现场禁止混凝土搅拌，砂浆罐配备密闭设施情况进行巡查抽查 | 文明施工一般检查事项
|  | 对施工现场各种设施、建筑材料分区域堆放，建筑垃圾处置、宿舍办公区卫生、建筑立面密目网破损污染情况进行巡查抽查 | 文明施工一般检查事项
|  | 对未取得施工许可证擅自开工的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对违法发包的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对违法转包、违法分包的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对肢解发包的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对允许他人以本单位名义承揽工程的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对转让监理业务的抽查 | 建筑市场重点检查事项
2 | 文明施工（施工扬尘）检查执法 | 对施工现场应采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 文明施工重点检查事项 | 全市房屋建筑和市政基础设施工程（包含轨道交通和燃气供热工程） | 各类项目不少于1.5%且不少于30个项目 | 市政工程执法一支队 | 5月
|  | 对施工现场视频监控和扬尘监测设备安装、数据上传、维护等情况进行巡查抽查 | 文明施工重点检查事项
|  | 对重污染天气预警期间落实应急管控措施情况进行巡查抽查 | 文明施工重点检查事项
|  | 对项目文明施工工作方案、责任体系、扬尘公示牌实施情况进行巡查抽查 | 文明施工一般检查事项
|  | 对日照强烈时段，禁止粉刷涂料，喷涂油漆等产生VOC的工序进行巡查抽查 | 文明施工一般检查事项
|  | 对施工现场各种设施、建筑材料分区域堆放，建筑垃圾处置、宿舍办公区卫生、建筑立面密目网破损污染情况进行巡查抽查 | 文明施工一般检查事项
|  | 对施工现场禁止混凝土搅拌，砂浆罐配备密闭设施情况进行巡查抽查 | 文明施工一般检查事项
3 | 危险性较大分部分项工程及起重、盾构等大型机械设备施工安全检查执法 | 对危大工程施工现场落实清单辨识、专项施工方案编制审批论证情况开展巡查抽查 | 施工安全重点检查事项 | 全市正在进行超过一定规模危险性较大分部分项工程施工的房屋建筑和市政基础设施工程（包含轨道交通和燃气供热工程） | 各类项目不少于5%且不少于30个项目 | 轨道交通工程执法支队 | 6月
|  | 对危大工程施工现场落实条件验收情况开展巡查抽查 | 施工安全重点检查事项
|  | 对危大工程施工现场落实领导带班及开展施工作业前隐患排查情况开展巡查抽查 | 施工安全重点检查事项
|  | 对危大工程施工现场严格按照专项施工方案施工情况开展巡查抽查 | 施工安全重点检查事项
|  | 对施工现场施工起重机械、盾构机械和自升式架设设施备案、检测、验收、安拆、使用等重点环节开展巡查抽查 | 施工安全重点检查事项
|  | 对施工现场应采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 文明施工重点检查事项
|  | 对施工现场各种设施、建筑材料分区域堆放，建筑垃圾处置、宿舍办公区卫生、建筑立面密目网破损污染情况进行巡查抽查 | 文明施工一般检查事项
4 | 房地产市场违规销售检查执法 | 房地产开发企业是否取得商品房销售许可证，销售或者变相销售收取款项 | 房地产市场一般检查事项 | 房地产开发企业 | 不少于30个企业 | 房地产管理执法支队 | 6月
|  | 房地产开发企业在销售现场是否公示商品房销售许可证、商品房买卖合同示范文本、全部准售房源等有关信息 | 房地产市场一般检查事项
|  | 房地产开发企业是否发布新建商品房虚假已售、待售信息 | 房地产市场一般检查事项
|  | 房地产开发企业是否采取售后包租或变相售后包租的方式销售未竣工商品房 | 房地产市场一般检查事项
5 | 夏季（汛期）安全生产检查执法 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查（包括应急预案制定、应急演练、应急物资储备等应急措施落实情况） | 施工安全一般检查事项 | 全市房屋建筑和市政基础设施工程（包含轨道交通和燃气供热工程）） | 各类项目不少于1.5%且不少于30个项目 | 轨道交通工程执法支队 | 7-8月
|  | 对施工现场高处坠落、物体打击等安全防护措施落实情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场预防机械伤害措施情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场预防基坑边坡、架体等坍塌措施情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场预防触电、火灾措施落实情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场使用的安全施工用具、材料、防护用品等符合安全管理要求情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场应采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 文明施工重点检查事项
|  | 对施工现场各种设施、建筑材料分区域堆放，建筑垃圾处置、宿舍办公区卫生、建筑立面密目网破损污染情况进行巡查抽查 | 文明施工一般检查事项
6 | 已投入使用房屋幕墙安全检查执法 | 对既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位进行日常巡查、定期检查、灾害或者事故后全面检查情况开展巡查抽查 | 房屋幕墙安全重点检查事项 | 全市已投入使用且建筑外檐是玻璃幕墙的房屋 | 不少于1% | 房地产管理执法支队 | 9月
|  | 对既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位进行安全性鉴定的情况开展巡查抽查 | 房屋幕墙安全重点检查事项
|  | 对既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位发现既有建筑玻璃幕墙存在安全隐患时，采取的安全防护措施及进行的维修情况开展巡查抽查 | 房屋幕墙安全重点检查事项
|  | 对既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位发现既有建筑玻璃幕墙发生爆裂、脱落等紧急情形时，采取应急措施的情况开展巡查抽查 | 房屋幕墙安全重点检查事项
|  | 对既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位建立管理档案的情况开展巡查抽查 | 房屋幕墙安全一般检查事项
|  | 对既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位对玻璃幕墙所用的结构密封胶的抽样检测情况开展巡查抽查 | 房屋幕墙安全一般检查事项
|  | 对既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位建立的建筑玻璃幕墙使用维护说明书情况开展巡查抽查 | 房屋幕墙安全一般检查事项
|  | 对既有建筑玻璃幕墙所用的承力构件、连接构件、密封胶、玻璃面板、开启部分、五金附件、排水系统等实体部位的安全情况开展巡查抽查 | 房屋幕墙安全一般检查事项
7 | 房屋建筑和市政基础设施工程招投标检查执法 | 是否存在以不合理的条件限制或排斥潜在投标人 | 重点检查事项 | 全市房屋建筑和市政基础设施招标人、投标人、评标委员 | 不少于1.5% | 建筑市场执法支队 | 9月
|  | 是否存在串通投标行为 | 重点检查事项
|  | 投标人是否存在弄虚作假、骗取中标的行为 | 重点检查事项
|  | 是否依法发布招标公告 | 一般检查事项
7 |  | 是否依法组建、更换评标委员会，抽取评标专家 | 一般检查事项
|  | 招标人是否接收应当拒收的投标文件 | 一般检查事项
|  | 评标委员会是否存在违法行为 | 一般检查事项
|  | 是否依法收取和退还投标保证金 | 一般检查事项
|  | 是否依法发布中标结果公示 | 一般检查事项
|  | 是否依法发放中标通知书 | 一般检查事项
|  | 是否依法提交招投标情况书面报告 | 一般检查事项
|  | 是否存在违法签订合同 | 一般检查事项
8 | 工程主体部位质量检查执法 | 对项目质量管理人员配备情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项 | 全市房屋建筑和市政基础设施工程（包含轨道交通和燃气供热工程）正在进行主体施工的项目 | 各类项目不少于5%且不少于30个项目 | 房屋建筑工程执法支队 | 9-10月
|  | 对施工现场建筑材料、建构筑物、设备和商品混凝土管理情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对按工程设计图纸施工情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对工程阶段验收（地基、基础、主体、节能）质量管理情况及验收组织情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对勘察单位履行施工质量管理配合情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对设计单位履行施工质量管理配合情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对按工程施工方案施工情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
8 |  | 对施工单位质量培训、技术交底情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对监理规划、监理实施细则编制审批情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对监理单位旁站、巡视和平行检验情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对未取得施工许可证擅自开工的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对违法发包的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对违法转包、违法分包的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对肢解发包的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对允许他人以本单位名义承揽工程的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对转让监理业务的抽查 | 建筑市场重点检查事项
9 | 绿色建筑和建筑节能检查执法 | 对项目质量管理人员配备情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项 | 全市正在进行建筑节能施工的房屋建筑和市政基础设施工程（包含轨道交通工程） | 各类项目不少于5%且不少于30个项目 | 房屋建筑工程执法支队 | 10-11月
|  | 对施工现场建筑材料、建构筑物、设备和商品混凝土管理情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对按工程设计图纸施工情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对建筑节能情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对工程阶段验收（地基、基础、主体、节能）质量管理情况及验收组织情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对按工程施工方案施工情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
9 |  | 对施工单位质量培训、技术交底情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对监理规划、监理实施细则编制审批情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对监理单位旁站、巡视和平行检验情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
10 | 竣工项目质量检查执法 | 对工程竣工验收管理情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项 | 2020年至2021年10月竣工项目（具体数据由牵头部门统计） | 不少于20个项目 | 房屋建筑工程执法支队 | 11月
|  | 对施工单位出具质量保修书或质量保修内容情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
11 | 冬期施工质量、安全、文明施工、建筑市场检查执法 | 对施工现场建筑材料、建构筑物、设备和商品混凝土管理情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项 | 全市冬期施工的房屋建筑和市政基础设施工程（包含轨道交通和燃气供热工程） | 不少于3%且不少于30个项目 | 轨道交通工程执法支队 | 12月
|  | 对按工程设计图纸施工情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查 | 工程质量重点检查事项
|  | 对按工程施工方案施工情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对施工单位质量培训、技术交底情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对监理规划、监理实施细则编制审批情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对监理单位旁站、巡视和平行检验情况开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 工程质量一般检查事项
|  | 对施工现场施工起重机械、盾构机械和自升式架设设施备案、检测、验收、安拆、使用等重点环节开展巡查抽查 | 施工安全重点检查事项
11 |  | 对施工现场高处坠落、物体打击等安全防护措施落实情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场预防机械伤害措施情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场预防基坑边坡、架体等坍塌措施情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场预防触电、火灾措施落实情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场使用的安全施工用具、材料、防护用品等符合安全管理要求情况开展巡查抽查 | 施工安全一般检查事项
|  | 对施工现场应采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 文明施工重点检查事项
|  | 对施工现场各种设施、建筑材料分区域堆放，建筑垃圾处置、宿舍办公区卫生、建筑立面密目网破损污染情况进行巡查抽查 | 文明施工一般检查事项
|  | 对未取得施工许可证擅自开工的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对违法发包的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对违法转包、违法分包的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对肢解发包的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对允许他人以本单位名义承揽工程的抽查 | 建筑市场重点检查事项
|  | 对转让监理业务的抽查 | 建筑市场重点检查事项